本课题属于云阳县基础教育教学改革实验项目，研究周期为2026年1月至2027年8月。自立项之日起，课题组严格按照申报方案有条不紊地推进研究工作，以云阳梯城、井盐、移民、恐龙、饮食五种本土文化资源为基础，以“梯梯相连、生生不息”为理念，认真开展课程体系构建、资源开发等工作，目前已经完成了中期阶段性研究任务，具体如下表所示。
1、 研究工作主要进展。课题组已经全面完成了前期的基础研究工作，依靠各级课改政策以及幼儿认知、生态发展等主要理论支持，采用问卷、访谈等手段，准确地找到了本园课程碎片化、学段衔接断层等问题。目前已经初步形成了以三级四径六原则为内容的梯课程总体架构，确定了课程的核心理念和实施逻辑。
二、阶段性成果。从理论上讲，已经完成了核心概念界定、研究综述、课程框架设计等基础理论文稿，形成了比较完整的课题理论支撑体系。实践上完成《梯课程内容体系指南（初稿）》的编制，落实多条本土文化游学路线，完善园内云阳文化体验角。积累出大量的课程案例、幼儿观察记录等，从而大大提高了教师课程开发、文化育人能力。
三、主要创新点。本课题以云阳地域特色为依托，创建出具有云阳特色的园本课程理念，较好地解决了传统课程碎片化、学段断层的难题。创新创建起“基础—拓展—特色”三级课程架构和多种实施途径，达成课程纵向梯度推进，横向领域相互渗透。
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