视角创新，本课题围绕低段语文教学的根本任务，根据识字单元、阅读单元两种不同的设计范式，把识字写字训练融入到单元任务链各个环节，在情境化的单元学习中夯实识字基础，有针对性地解决低段大单元教学实践中出现的失衡问题，丰富低段任务群教学本土化实践案例。
实践创新就是创建起一个包含单元目标、进阶任务、单元作业和过程性评价等各个方面的完整设计体系。开发轻量化、模块化的教学支架，形成一套完整的单元整体教学设计、单元整合作业、配套学习素材，不需要教师做大幅度的改造，可以直接迁移到日常课堂中去使用，成果可以复制、容易落地。
评价创新就是依靠学习成果袋、识字闯关、朗读展示、口头表达小任务等多样化的途径，对低段学生识字积累、朗读感悟、口语表达等主要能力的成长状况进行持续追踪，使素养评价贯穿于单元学习的全过程。

文献研究法，研读2022版语文课程标准和大单元教学相关文献，整理已有研究成果，给本课题提供理论支持。
调查研究法，对基层小学低段语文教师进行问卷调查、课堂观察，找出当前低段单元教学存在的现实问题。
[bookmark: _GoBack]行动研究法选取试点班级循环进行教学设计、课堂实施、反思迭代，不断改进单元任务、单元作业、评价方案。
案例研究法，选取部编版低段典型单元，跟踪完整的教学过程，打磨课例，提炼出可以推广的实施策略。

第一阶段为准备阶段（2026年9月-2026年11月）。组建课题组，对文献进行检索，制作教师调查问卷，选择试点班级。
第二阶段：现状调研阶段（2026年12月至2027年2月）。发放问卷，开展课堂观察，整理出目前低段单元教学存在的问题，撰写现状分析报告。
第三阶段：框架建立与案例开发（2027.2—2027.4）。按照部编版一、二年级教材目录创建大单元教学框架，完成2～3个典型的单元教学设计初稿。
第四阶段：课堂实践与迭代（2027年4月-2027年6月）。在试点班级开展教学实践，搜集课堂资料，多次对教学设计、单元作业、评价方案进行修改。
第五阶段为数据整理与成果总结（2027年6月至2027年8月）。整理教学案例、学生作品，对比分析实践效果，撰写课题总报告，汇编案例集。

